Проект

План мероприятий

по реализации Стратегии развития  банковского сектора Российской Федерации

на период до 2015 года

| Мероприятие | Пункт Стратегии | Способ реализации мероприятия | Срок реализации (внесения в Правительство Российской Федерации) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Повышение конкурентоспособности банковского сектора. Развитие финансовой инфраструктуры. Снижение издержек банковской деятельности |  |  |  |  |
| 1. Разработка законодательства о национальной платежной системе. | 3.2 | Федеральные законы | 2011 г. (Внесены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации) | Минфин России Минэкономразвития России ФСФР с участием Банка России |
| 2. Реализация мероприятий, направленных на внедрение универсальной электронной карты гражданина. | 3.2 | Нормативные правовые акты | В соответствии с пунктами Плана мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденного - распоряжением Правительства - Российской Федерации - от 2 сентября 2010 г. - № 1433-р | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием Банка России, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральная уполномоченная организация |
| 3. Обеспечение иммунитета центральных банков иностранных государств и принадлежащего им имущества. | 3.2 | Федеральный закон | 2012 г. | Минфин России с участием Банка России |
| 4. Установление запрета на открытие филиалов иностранных банков. | 3.3 | Федеральный закон | После вступления в ВТО | Минфин России Минэкономразвития России с участием Банка России |
| 5. Закрепление транспарентных процедур, связанных с регистрацией (аккредитацией) представительств иностранных банков на территории Российской Федерации и возложение на Банк России полномочий по их регистрации (аккредитации) в установленном им порядке. | 3.3 | Федеральный закон | 2013 г. | Минюст России Минфин России Минэкономразвития России ФАС России с участием Банка России |
| 6. Совершенствование залогового законодательства в части создания системы регистрации уведомлений о залоге. | 3.6 | Федеральный закон | В соответствии с - п. 14 Плана мероприятий по созданию Международного финансового центра в Российской Федерации, утвержденного - распоряжением Правительства - Российской Федерации - от 11 июля 2009 г. - № 911-р | Минфин России Минэкономразвития России ФСФР России с участием Банка России |
| 7. Предоставление возможности банкам заключать договоры банковского вклада на условиях выдачи вкладчику, являющемуся гражданином, суммы вклада или ее части не по первому требованию, а в течение срока, установленного в договоре, а также договоры банковского вклада, в том числе удостоверенные сберегательным (депозитным) сертификатом, не предусматривающим права предъявления к оплате до истечения установленного в нем срока (проект федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, статью 36 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статьи 10, 12 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»). | 3.6 | Федеральный закон | В соответствии с - п. 17 Плана мероприятий по созданию Международного финансового центра в Российской Федерации, утвержденного - распоряжением Правительства - Российской Федерации - от 11 июля 2009 г. - № 911-р (Внесен в Правительство Российской Федерации) | Минфин России ФСФР России Минэкономразвития России с участием Банка России |
| 8. Введение в законодательство понятия металлический счет", в том числе для физических лиц. | 3.6 | Федеральный закон | В соответствии с п. 16 Плана мероприятий по созданию Международного финансового центра в Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2009 г. № 911-р | Минфин России Минэкономразвития России ФСФР России с участием Банка России |
| 9. Совершенствование правового регулирования деятельности бюро кредитных историй и ЦККИ. Оптимизация критериев поиска субъектов кредитных историй в базе данных ЦККИ, предоставление ЦККИ права аннулирования ошибочно направленных титульных частей кредитных историй в адрес ЦККИ и определение порядка доступа к базам данных ликвидированных (реорганизованных, а также исключенных из государственного реестра бюро кредитных историй) ЦККИ, находящихся на хранении в ЦККИ. | 3.9 | Федеральный закон | 2012 г. | ФСФР России Минэкономразвития России Минфин России с участием Банка России |
| 10. Совершенствование законодательства Российской Федерации в части установления минимальных стандартов оказания финансовых услуг. | 3.9 | Федеральный закон | В соответствии с - п. 3 Плана подготовки проектов нормативных правовых актов, реализующих дополнительную защиту прав потребителей финансовых услуг, выполняемого в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации - от 9 ноября 2010 г. - № ИШ-П13-7595 | Минфин России Минэкономразвития России Минздравсоцразвития России ФАС России с участием Банка России |
| 11. Законодательное регулирование вопросов ответственности должностного лица учреждения банка за невыполнение обязанностей по контролю за выполнением хозяйствующими субъектами порядка ведения кассовых операций, а также внесение изменения в Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации», предусматривающего наделение налоговых органов правом проведения проверок соблюдения порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью юридическими лицами (за исключением кредитных организаций) и индивидуальными предпринимателями. | 3.6 | Федеральные законы | 2012 г. | Минфин России с участием Банка России |
| II. Совершенствование качества банковских услуг |  |  |  |  |
| 12. Совершенствование законодательства Российской Федерации о потребительском кредитовании. | 3.11 | Федеральный закон | 2011 г. (Внесен в Правительство Российской Федерации) | Минфин России Минэкономразвития России с участием Банка России |
| 13. Совершенствование законодательства Российской Федерации, направленного на защиту прав заемщиков от возможных злоупотреблений со стороны субъектов деятельности по взысканию задолженности. | 3.11 | Федеральный закон | В соответствии с - п. 6 Плана подготовки проектов нормативных правовых актов, реализующих дополнительную защиту прав потребителей финансовых услуг, выполняемого в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации - от 9 ноября 2010 г. - № ИШ-П13-7595 | Минэкономразвития России Минфин России ФАС России с участием Банка России |
| 14. Внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части унификации подхода к установлению административного воздействия за нарушение прав потребителей финансовых услуг. | 3.11 | Федеральный закон | В соответствии с - п. 7 Плана подготовки проектов нормативных правовых актов, реализующих дополнительную защиту прав потребителей финансовых услуг, выполняемого в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации - от 9 ноября 2010 г. № ИШ-П13-7595 | Минздравсоцразвития России Минфин России Минэкономразвития России ФАС России с участием Банка России |
| III. Совершенствование банковского регулирования и надзора |  |  |  |  |
| 15. Совершенствование подходов к определению перечня операций, подлежащих обязательному контролю, совершенствование механизмов риск-ориентированного подхода при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, расширение оснований, по которым кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада), от выполнения распоряжения клиента о проведении операции, а также предоставление кредитным организациям права отказываться от исполнения договора банковского счета (вклада) и уточнение полномочий надзорных органов по контролю за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. | 3.16 | Федеральные законы | 2012 г. | Росфинмониторинг Минфин России с участием Банка России ФСФР |
| 16. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части регулирования отношений, связанных с осуществлением функций контроля и надзора на финансовых рынках и применением регулирующими органами мотивированной оценки. | 4.1 | Федеральный закон | 2011 г. | ФСФР России Минфин России Минэкономразвития России с участием Банка России |
| 17. Совершенствование законодательства Российской Федерации в части конкретизации требований к руководителям и учредителям (участникам) кредитной организации, предоставление Банку России полномочий по контролю за соответствием указанных лиц установленным требованиям, осуществлению сбора информации об их деловой репутации, ведению соответствующих баз данных, обработке и ведению персональных данных, а также сокращение круга руководителей филиалов кредитных организаций, требующих согласования с Банком России (проект федерального закона «О внесении изменений в федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»). | 3.5 4.2 4.6 | Федеральный закон | 2011 г. | Минфин России с участием Банка России |
| 18. Совершенствование законодательства Российской Федерации в части расширения полномочий Банка России по применению мер воздействия к кредитным организациям за выявленные недостатки в системах их корпоративного управления, применения мер воздействия к руководителям и собственникам кредитных организаций, включая меры, рекомендованные Базельским комитетом по банковскому надзору органам банковского надзора при работе со слабыми банками (2002 год), а также предоставление Банку России права издавать нормативные акты, устанавливающие порядок применения мер воздействия к кредитным организациям. | 4.2 4.8 | Федеральный закон | 2012 г. | Минфин России с участием Банка России ФСФР |
| 19. Обеспечение правовых условий организации консолидированного банковского надзора и раскрытия кредитными организациями, банковскими группами и банковскими холдингами информации о своей деятельности в соответствии с международным опытом в данной области, включая надзор за рисками, возникающими при взаимоотношениях кредитных организаций со связанными с ними лицами. | 4.1 4.3 | Федеральный закон | В соответствии с - п. 21-24 Плана мероприятий по созданию Международного финансового центра в Российской Федерации, утвержденного - распоряжением Правительства - Российской Федерации - от 11 июля 2009 г. - № 911-р (Внесен в Правительство Российской Федерации) | Минфин России ФСФР России Минэкономразвития России с участием Банка России |
| 20. Обеспечение унифицированных надзорных требований к оценке устойчивости кредитных организаций и требований к участию в системе страхования вкладов на основе международных принципов надзора и применения мер воздействия. | 3.7 | Федеральный закон | 2011 г. | Минфин России с участием Банка России |
| 21. Создание законодательных основ внедрения положений Базеля II в Российской Федерации, включая предоставление Банку России права устанавливать для кредитных организаций правила управления рисками и капиталом, применения внутрибанковских методов оценки рисков, а также установление ответственности членов исполнительных органов и совета директоров (наблюдательного совета) за деятельность кредитных организаций, в т.ч. в области управления рисками. | 4.5 | Федеральный закон | 2012 г. | Минфин России с участием Банка России ФСФР |
| 22. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части замены в установленных случаях регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг на представление эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, а также обеспечения контроля за крупными приобретателями акций (долей) кредитной организации со стороны Банка России, с установлением количественного показателя размера крупного приобретения, требующего получения предварительного согласия Банка России, более 10 процентов акций (долей) кредитной организации. | 4.6 | Федеральный закон | В соответствии с - п. 20 Плана мероприятий по созданию Международного финансового центра в Российской Федерации, утвержденного - распоряжением Правительства - Российской Федерации - от 11 июля 2009 г. - № 911-р (Внесен в Правительство Российской Федерации) | Минфин России Минэкономразвития России ФСФР России с участием Банка России |
| 23. Совершенствование процедур реорганизации кредитных организаций в части возможности осуществления слияний и присоединений кредитных организаций различных организационно-правовых форм. | 4.6 | Федеральный закон | 2012 г. | Минэкономразвития России Минфин России с участием Банка России ФСФР |
| 24. Установление требований ко всем аффилированным лицам хозяйственных обществ предоставлять обществам сведения о себе и порядка раскрытия информации о них. | 4.7 | Федеральный закон | 2013 г. | Минэкономразвития России Минфин России ФСФР России с участием Банка России |
| 25. Установление в законодательстве Российской Федерации норм, обязывающих номинальных держателей предоставлять кредитной организации сведения о владельцах акций кредитной организации и о владельцах акций акционерных обществ, оказывающих косвенно (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации, включая третьи лица, посредством которых осуществляется косвенно существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации. | 4.7 | Федеральный закон | 2012 г. | Минфин России Минэкономразвития России ФСФР России с участием Банка России |
| 26. Создание правовых условий взаимодействия между аудиторскими организациями и надзорными органами. | 4.8 | Федеральный закон | 2011 г. | Минфин России ФССН России ФСФР России с участием Банка России |
| 27. Внесение изменений в федеральные законы в части закрепления за Агентством по страхованию вкладов на постоянной основе функций по финансовому оздоровлению банков и уточнения механизмов их осуществления, совершенствования процедур предупреждения банкротства и ликвидации кредитных организаций, повышения ответственности руководителей банков за неправомерные действия при банкротстве, а также установление законодательных норм, направленных на защиту средств фонда обязательного страхования вкладов от недобросовестных действий. | 4.10 3.15 4.11 | Федеральный закон | 2011 г. | Минэкономразвития России Минфин России с участием Банка России |
| 28. Установление уголовной ответственности за внесение в бухгалтерские, иные учетные и отчетные документы, отражающие экономическую деятельность кредитной организации, существенных изменений, искажающих их действительное содержание, ложных сведений, а равно представление неполных либо заведомо ложных сведений в целях сокрытия информации о фактическом финансовом положении кредитной организации. | 4.11 | Федеральный закон | 2012 г. | Минэкономразвития России Минфин России с участием Банка России |
| 29. Установление возможности назначения служащих Банка России, в кредитные организации, значимые для банковской системы и экономики Российской Федерации, с наделением их полномочиями, предусмотренными статьей 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». | 4.8 | Федеральный закон | 2011 г. | Минфин России с участием Банка России |
| 30. Совершенствование законодательства Российской Федерации в части повышения минимального уставного капитала вновь создаваемого банка с 1 января 2012 года и минимальной величины собственных средств (капитала) действующих банков с 1 января 2015 года до 300 миллионов рублей. | 3.12 | Федеральный закон | 2011 г. | Минфин России с участием Банка России |
| 31. Совершенствование законодательства Российской Федерации в части установления обязанности кредитных организаций раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о профессиональной квалификации и деловом опыте руководителей. | 4.7 | Федеральный закон | 2012 г. | Минфин России с участием Банка России |